浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  颜文胜                             填表日期：2020 年12  月 02 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 数字经济背景下“双创”型信息技术类人才培养模式探索与实践 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省教育厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2019.12至2021.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 颜文胜 | 副教授 |  |  |  | 台州职业技术学院 |  |  | 数字经济研究，专业群内逻辑梳理 |  |
|  |  | 李小芬 | 副教授 |  |  |  | 台州职业技术学院 |  |  | 三级进阶目标培养 |  |
|  |  | 张宗飞 | 副教授 |  |  |  | 台州职业技术学院 |  |  | 人才培养方案研究 |  |
|  |  | 李银树 | 讲师 |  |  |  | 台州职业技术学院 |  |  | 教学方法改革研究 |  |
|  |  | 许益成 | 教授 |  |  |  | 台州职业技术学院 |  |  | 教育支持教育评价 |  |
|  | 经费总额 | 2万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 2万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 0 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.2万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 0.4万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 1万元 | 专家咨询费 |  | 0.4万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 0.8万元 |  |  | 未拨入 | 1.2 万元 |  | 实际经费使用总额 | 0万元 |
|  | 阶段性成果 | 数字经济调研、走访企业，了解台州数字经济产业的企业需求，参加了台州市信息化促进承办、浙江大学台州研究院协办的“数字经济与传统制造业融合发展”高级研修班，召开人才培养方案论证会，分析了专业群与数字经济产业链的融合，形成专业人才培养定位，厘清专业群内逻辑，构建专业群课程体系，在EI期刊《Transactions on Edutainment》发表1篇专业论文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.2万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 0.4万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 1万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.4万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。