附件2

浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人(签名)：巫修海                        填表日期：2017年 4月16 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 高效节能型干式螺杆真空泵关键技术研究与开发 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省科技厅 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2014.07 至 2016.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 马德宝真空设备集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |  |
|  |  | 巫修海 | 副教授 | 台州职业技术学院 |  |  | 负责项目总体规划设计 |  |  |
|  |  | 马云芳 | 副教授 | 台州职业技术学院 |  |  | 负责螺杆真空泵性能仿真计算 |  |  |
|  |  | 张宝夫 | 教授 | 台州职业技术学院 |  |  | 负责螺杆真空泵转子端面型线设计 |  |  |
|  |  | 李仙根 | 讲师 | 台州职业技术学院 |  |  | 螺杆真空泵螺杆转子加工、三坐标精度检测 |  |  |
|  |  | 黄小良 | 副教授 | 台州职业技术学院 |  |  | 负责螺杆真空泵密封结构设计 |  |  |
|  |  | 牛祥永 | 讲师 | 台州职业技术学院 |  |  | 负责螺杆真空泵整机装配、性能测试 |  |  |
|  |  | 王卫兵 | 副教授 | 台州职业技术学院 |  |  | 负责螺杆真空泵零件图绘制 |  |  |
|  |  | 谢士宁 | 其他 | 马德宝真空设备集团有限公司 |  |  | 产品关键零件制造工艺的解决 |  |  |
|  | 经费总额 | 30 万元 | 其中 拨款 | 15万元 | 其他经费 来源及金额 |  |  | 15万，学校配套经费 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  | 0万元 | 材料费 |  |  | 9.2 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  | 6 万元 | 燃料动力费 |  |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  | 2 万元 | 会议费 |  |  | 1万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  | 1 万元 | 劳务费 |  |  | 3万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  | 3 万元 | 专家咨询费 |  |  | 2万元 |  |
|  |  | 管理费 |  | 1.8万元 | 激励费 |  |  | 0.9 万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 30万元 | 未拨入 | 万元 |  | 实际经费使用总额 |  | 28.8371万元 |
|  | 阶段性成果 | 样机、专利、论文 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  | 万元 | 材料费 |  |  | 5.3485万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  | 5万元 | 燃料动力费 |  |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  | 1.9663万元 | 会议费 |  |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  | 万元 | 劳务费 |  |  | 2.56万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  | 9.9023万元 | 专家咨询费 |  |  | 0.36万元 |  |
|  |  | 管理费 |  | 1.8万元 | 激励费 |  |  | 1.9万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。