附件2

浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人(签名)：  胡道春                 填表日期： 2017 年 3  月 30 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 汽车用6082铝合金散热器精锻技术研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 台州市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2014.11至2016.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 台州市百达电器有限公司、台州学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 胡道春 | 讲师 |  |  |  | 台州职业技术学院 |  |  | 项目总负责人 |  |
|  |  | 王蕾 | 讲师 |  |  |  | 台州学院 |  |  | 精锻数值模拟 |  |
|  |  | 汪超 | 讲师 |  |  |  | 台州职业技术学院 |  |  | 现场试模及清洗流程协调 |  |
|  |  | 李克杰 | 副教授 |  |  |  | 台州职业技术学院 |  |  | 微观组织测试分析 |  |
|  |  | 邵伯明 | 制造总监 |  |  |  | 台州市百达电器有限公司 |  |  | 精锻工艺方案指导 |  |
|  | 经费总额 | 13万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 10万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 单位自筹 3万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 3万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 5万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 1万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 0.8万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 1.5万元 | 专家咨询费 |  | 0．9万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.8万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 13 万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 13万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 8.7861万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.544万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0.8万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 1.1699万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.9万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.8万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 申请发明专利1项；授权实用新型专利1项； 发表EI检索论文1篇；2级A核心论文1篇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 经费全部结算完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2016.5 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 台州市科技局 |  |  |
|  | 验收组成员 | 陆培华、朱流、武建伟、余伟平、陈叶珍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 验收合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。