浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  蔡金洋                              填表日期：2022年5月2日

| 立项 信息 | 项目名称 | 可穿戴式跌倒检测与主动防护腰带的关键技术研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省教育厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2021.9至2023.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 蔡金洋 | 讲师 |  |  |  | 台州职业技术学院 |  |  | 项目总负责 |  |
|  |  | 陈浙泊 | 讲师 |  |  |  | 浙江大学台州研究院 |  |  | 卷积神经网络预测算法研究，低功耗运行策略 |  |
|  |  | 孙凌杰 | 副教授 |  |  |  | 台州职业技术学院 |  |  | 检测系统硬件电路的设计开发，软硬件联调 |  |
|  |  | 蒋开伟 | 副教授 |  |  |  | 台州职业技术学院 |  |  | 支持向量机预测算法研究，设备通信研发 |  |
|  |  | 林海荣 | 其他 |  |  |  | 台州盛林光电科技有限公司 |  |  | 气囊结构设计优化，储气瓶及触发机构研制 |  |
|  |  | 欧埒君 | 其他 |  |  |  | 台州盛林光电科技有限公司 |  |  | 设备的接口设计及软件开发 |  |
|  | 经费总额 | 0.5万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 0万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 0.5万元 台州职业技术学院 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 0.1万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.275万元 | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.025万元 | 激励费 |  | 0.1万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 0.5万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 0.025万元 |
|  | 阶段性成果 | 软著1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.025万元 |  | 激励费 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。