浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：   于红艳                                  填表日期：2024年 9月4日

| 立项 信息 | 项目名称 | 农业有机废弃物水热制备生物质类腐殖质资源化工程利用研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 台州市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2023.7.1至2025.6.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江泰诚环境科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 于红艳 | 副教授 |  |  |  | 台州职业技术学院 |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  | 张昕欣 | 副教授 |  |  |  | 台州职业技术学院 |  |  | 腐殖质的应用 |  |
|  |  | 张自英 | 副教授 |  |  |  | 台州职业技术学院 |  |  | 腐殖质的制备 |  |
|  |  | 项兆邦 | 高级工程师（正高） |  |  |  | 浙江泰诚环境科技有限公司 |  |  | 项目推广 |  |
|  | 经费总额 | 9 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 6万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 台州职业技术学院配套3万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 1.2万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 2.0万元 | 会议费 |  | 0.2万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0.6万元 | 劳务费 |  | 1.6万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 1.95万元 | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.45万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 7.5 万元 |  |  | 未拨入 | 1.5万元 |  | 实际经费使用总额 | 2.2037万元 |
|  | 阶段性成果 | - Adsorption and degradation effects of microorganisms immobilized on straw-sludge-based humus for phenanthrene in water，ACEER，2024 - 水解-水热制备的类腐殖质对菲的吸附特征及影响因素，环境科技(已录用) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0.026万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0.688万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.4506万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0.3792万元 |  | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.2600万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.3000万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。