台州职业技术学院文件

台职院 [2016] 139号

关于印发《台州职业技术学院纵向科研项目

管理办法》的通知

各院部办：

《台州职业技术学院纵向科研项目管理办法》已经校长办公会议审定通过，现予以印发，请认真贯彻执行。

台州职业技术学院

2016年12月6日

台州职业技术学院纵向科研项目管理办法

一、总则

第一条  为充分调动我校教师从事科学研究的积极性，加强和规范学校各级各类科研项目的管理，保证科研项目的顺利实施，根据上级部门有关规定及我校的实际情况，特制定本办法。

第二条  科研项目管理实行校、院（研究机构）、项目负责人的分级管理体制。在学校统筹领导下，明确学校科研、财务、审计等职能部门和学院（研究机构）以及项目负责人的权责，将责任落到实处，形成“统一领导、协同合作、责任到人”的管理机制。

第三条  科研项目管理坚持申请立项与过程管理并重、服务支撑与管理监督并重原则。

二、纵向课题分类

第四条  纵向科研项目是指国家或地方政府常设的科研计划项目或者科研专项项目以及校级科研项目，含全国一级学会和省高教学会立项课题、有经费拨入学校账户的纵向课题子课题。

1.校外纵向项目根据级别和资助情况分为A类项目和B类项目。

| 项目类别 | 项目明细 |
| --- | --- |
| A类项目 | （1）国家级、省部级、和有经费资助的市厅级项目；（包含全国教育技术课题和浙江省社科联课题） （2）根据《台州职业技术学院横向课题管理办法》认定的省级和市级课题。 |
| B类项目 | 除A类项目以外的各级各类校外纵向科研项目 |

注：“国家级”是指国家自然基金项目、国家社科基金项目、国家科技计划项目等；“省部级”是指省自然基金项目、省哲社规划课题、省科技计划项目、全国教科规划教育部课题、教育部人文社科研究项目、其他专业部委立项课题等；“市厅级”是指全国教育技术课题、省社科联课题、教育厅科研项目、省教育技术课题、省教科规划课题、省级其它专业厅局立项课题、市科技计划项目、市哲社规划课题、博士后基金项目；“市厅级以下”是指市社科联课题、市教科规划课题、校级课题、县区科技计划项目市级其它专业县处级单位立项课题。

2. 校级科研项目是指由学校立项资助的年度课题、专项课题。年度课题分为重点课题、一般课题、青年课题三个类别。

三、课题申报与立项

第六条 校外纵向课题由科研部统一组织申报与评审推荐工作。具体要求如下：

1.科研部根据项目主管单位的申报安排发布相应的项目申报通知。

2.各学院或研究机构要根据相应的项目申报信息与要求，做好项目动员和组织申报工作，并对项目申报材料进行审查，重点审查申请人的申报资格、申报书内容的真实性和规范性。

3.项目申请人应对课题申报书中所有信息的真实性、准确性负责，尤其是涉及到前期研究成果、预期研究目标、研究工作条件等方面的内容时，确保没有弄虚作假；科研部有权要求课题负责人就申报书内容的真实性提供相关佐证材料。

4 对于限额上报的纵向项目，科研部应组织有关专家进行评审遴选后，再将申报材料上报相关项目主管部门；对于由各学院或研究机构限额推荐至科研部的项目，各学院或研究机构可根据自身情况和项目特点，按公平合理的原则，组织相关专家进行评审推荐或自荐形式。

5. 学校鼓励引进智力，对于申报省部级以上课题将依托研究机构组成专家组对课题方案进行论证，提高课题的命中率。（专家组一般由校外和校内专家组成，聘请的校外专家为2-3名，专家指导费由科研管理经费支出）。

6.科研人员如自行申报未经科研部统一组织的科研项目，则需事先告之科研部并及时备案。

7.市厅级及以上课题，其预期研究成果不得低于校级重点课题预期成果的最低要求。

第七条 校外纵向科研项目在相关项目主管部门下发立项通知并下拨项目经费后，项目负责人须办理相应立项手续。

1.根据项目主管部门要求，签订项目合同（任务书），并保证研究目标、项目组成员以及经费预算等内容与项目申请书或项目合同（任务书）的有关信息一致。

2.科研部按《申请书》或合同书确认课题组成员及其排序，对项目的执行情况、经费的使用情况进行管理。如需要变更项目信息，需要履行相应的变更手续。

第八条  校级科研项目每年组织一次申报与评审，一般在11月进行；专项课题根据学校发展需要组织申报。

校级科研项目的立项程序为：课题组申报、主持人所在部门初审并签署意见、科研部审核、校学术委员会评审、立项公示、发文公布。

校级重点课题完成时间不超过2年，一般课题完成时间不超过1.5年，研究时间从学校发文之日起计算。

第九条  校级科研项目立项评审坚持成果导向原则，未达到预期研究成果最低要求的课题不予评审立项。

| 课题类别 | 预期研究成果最低要求（成果之一） |
| --- | --- |
| 重点课题 | 1. 出版著作1部或教材1本； 2. 在二级期刊发表论文2篇或在一级以上期刊发表论文1篇； 3. 发明专利1项或实用专利2项或计算机软件2项； 4. 研究成果对外转让到账经费达5万元； 5. 研究报告、调研报告或咨询报告提交市级相关部门应用或送交相关处级领导批阅。 |
| 一般课题 | 1. 出版著作1部（第二署名人）或教材1本（第一副主编）； 2. 在二级以上期刊发表论文1篇或公开发表论文2篇； 3. 专利或计算机软件1项； 4. 研究成果对外转让到账经费达3万元； 5. 研究报告、调研报告或咨询报告提交市级相关部门应用或送交相关处级领导批阅。 |
| 青年课题 | 1. 出版著作1部（第三署名人）或教材1本（第二副主编）； 2. 公开发表论文1篇； 3. 专利或计算机软件1项； 4. 研究成果对外转让到账经费达2万元； 5. 研究报告、调研报告或咨询报告提交市级相关部门应用或送交相关处级领导批阅。 |

注：（1）预期研究成果是课题评审立项的一个重要依据，以上是各类别课题预期研究成果的最低要求，申请人可设定更高的预期研究成果；（2）以上预期研究成果没有注明排名情况的，课题组成员应是独立或第一署名人。

四、课题过程管理

第十条 开题论证。项目主管部门要求进行开题论证的项目、省部级及以上课题项目、博士启动基金等学校指定的专项课题须进行开题论证。论证专家组一般由5-7人组成（校外专家不少于3名）。开题论证工作由科研部统一组织或委托各研究机构实施，必须进行开题论证的项目未进行开题论证，其研究经费不予使用。

第十一条 中期检查。根据项目研究周期，组织对项目进行中期或年度检查，以督促项目按时按质完成。

1.所有项目都必须进行项目中期检查，项目主管部门有具体要求的按主管部门要求进行。

2.项目中期检查可采用书面检查、汇报检查和现场检查等多种形式。省级及以上A类项目的中期检查采用现场汇报的方式，由科研部统一组织进行，B类项目和校级科研项目中期检查由学院（研究机构）具体实施。对于项目检查中提出的问题，项目负责人应认真整改，并提交书面整改措施。

第十二条 项目变更。项目进行过程中，如有重要内容需变更的，须按有关规定办理变更手续，获得批准后方可变更。

1.项目主管部门有明文规定的，按规定办理变更申请；没有规定的，项目负责人向科研部提出书面申请，科研部向项目主管部门请示，经批准后方可变更。

2.项目负责人因工作调动等原因申请离开学校的，或由其他原因不能继续完成该项目的，应该变更项目负责人或中止项目。

第十三条 成员变更。项目立项后原则上不得变更项目组成员及项目组成员的排序，特殊情况，确需变更，应按以下规定办理：

1.项目负责人需征得项目组原参与者的同意,并在立项后两个月内提出申请。如变更项目组成员需报送上级主管单位审批的，由上级主管部门批准后方可生效。

2.对已在科研部开具了相关项目参与证明或已在职称评审等使用过的参加顺序及成员，科研部将不再受理该参加顺序及成员的变更申请。

第十四条  如课题研究不能按期完成，课题组须根据立项单位的课题管理相关规定，办理课题延期手续。

五、课题结题验收

第十五条  课题组可根据课题立项单位的课题管理规定和课题完成情况申请结题。校级科研项目每年5月和11月组织结题评审，原则上不允许提前结题，如有研究时间未满但确实研究任务圆满完成、结题材料充足完整、研究成果完全达到甚至超过预期目标的课题，可参加当次结题评审。

申请结题时须向科研部提交研究项目的全套资料。材料包括：结题申请书、合同书、经费结算表、经费本、研究成果复印件或原件一式三份并按次序胶装成册（存档材料必须胶装）；同时提供研究成果原件、研究进展情况检查表一式一份以备核查。

第十六条  课题结题具体流程：

（一）校外纵向课题：课题组办理课题经费结算、课题组提交结题申请和相关材料、科研部审查并报送结题材料。根据课题立项单位的有关规定或接受立项单位的委托，由承担单位负责课题结题验收的，则由科研部具体实施结题验收工作。

（二）校级科研项目：办理课题经费结算、课题组提交结题材料、主持人所在部门签署意见、科研部审查结题材料、校学术委员会审定、结果公示、发布结题文件、颁发结题证书。

第十七条  原则上A类项目中的应用技术类项目验收采取现场陈述答辩的方式，专家组成员一般5-7人。

第十八条  课题成果在研究内容和范围上须与批准立项时申报书的设计基本一致。课题结题时其成果形式须符合下列要求：（1）著作或教材已正式出版或有出版合同；（2）论文已在相应报刊上发表或有稿件录用证明（结题证书待论文正式发表后发放）；（3）研究报告、调研报告、咨询报告应提供有关部门采用或评价的证明；（4）专利权人必须为台州职业技术学院，发明专利已获准提前公开，实用新型专利和外观设计专利已获专利授权；（5）实用技术或管理系统已转让给相关单位并有横向经费划入学校账户；（6）计算机软件已进行了著作权登记。发表或出版的相关论文、著作、研究报告等成果应按项目来源单位的规定标注资助字样。

第十九条  项目负责人应按项目立项要求开展研究，及时结题，项目负责人所在学院和研究机构应履行协助管理和监督职责。出现以下情形，不得主持申报浙江省科技计划项目、浙江省教育科学规划课题、浙江省教育厅科研项目及其它限额申报的纵向课题：（1）主持纵向课题被终止后未满2年；（2）主持纵向课题延期后仍未结题的；（3）主持2项及以上省部级及以上课题仍未结题的。

六、附则

第二十条  科研项目经费使用与管理按《台州职业技术学院科研项目经费管理办法（修订）》（台职院〔2016〕130号）执行。

第二十一条 本办法自文件下发之日起开始执行，如与上级文件或课题立项单位的文件规定有冲突，以上级文件或课题立项单位的文件为准。

第二十二条 本办法由科研部负责解释，原有规定与本文件不符之处，以本文件为准。

台州职业技术学院办公室        2016年12月6日印发