浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  颜文胜                            填表日期： 2022年 5月02  日

| 立项 信息 | 项目名称 | 基于物联网的新型智慧教室控制管理系统的研究与设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 台州职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2018.12至2020.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 颜文胜 | 副教授 |  |  |  | 台州职业技术学院 |  |  | 负责人 |  |
|  |  | 覃闻铭 | 工程师 |  |  |  | 台州职业技术学院 |  |  | 物联网技术 |  |
|  |  | 花有清 | 副教授 |  |  |  | 金华职业技术学院 |  |  | 系统设计 |  |
|  |  | 王 勤 | 工程师 |  |  |  | 台州智诚电子工程有限公司 |  |  | 系统设计 |  |
|  |  | 李祖欣 | 教授 |  |  |  | 湖州师范学院 |  |  | 硬件设计 |  |
|  | 经费总额 | 30万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 0万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 30，自筹 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 9万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 18.6万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.4万元 | 专家咨询费 |  | 0.4万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.6万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 30 万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 29.3万元 |
|  | 阶段性成果 | 系统、测试报告、论文、软著等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 0.954万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 8.9793万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 18.65万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.1105万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.6万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 系统、测试报告、论文、软著等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 结算完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2020年11月 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 台州职业技术学院 |  |  |
|  | 验收组成员 | 李群（台州市公安局）罗嗣林（台州科技职业学院）、俞建华（台州广播电视大学）、柯光领（台州市教育局）、闫秀娟（台州市科技局）等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 通过验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。