浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 陈云华                              填表日期：2022年 4月22日

| 立项 信息 | 项目名称 | 米诺环素的合成工艺开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 台州职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2020.11.19至2021.11.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 台州达辰药业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 陈云华 | 高级工程师 |  |  | 台州职业技术学院 |  |  | 主持 |  |
|  |  | 周丽萍 | 讲师 |  |  | 台州职业技术学院 |  |  | 小试工艺研究 |  |
|  | 经费总额 | 15万元 | 其中拨款 |  |  | 0万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 无 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.5万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 6万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.2万元 | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.3万元 | 激励费 |  | 7万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 15万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 14．699988万元 |
|  | 阶段性成果 | 完成结题和技术资料移交 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0.349万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  | 0.791999万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 5.55万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 0.119889万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.135万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  | 0.3万元 |  | 激励费 |  | 7.7541万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 研究总结报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 已结清 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2021.9.20 |  | 验收组织单位 |  |  |  | 台州职业技术学院 |  |  |
|  | 验收组成员 | 蔡青峰、杨伟强、卫禾耕、蒋军荣、金红日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 项目技术指标达到合同要求，同意结题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |